## Indice
PIANO DI MONTAGGIO, UTILIZZO E SMONTAGGIO DEL PONTEGGIO A MONTANTI E TRAVERSI PREFABBRICATI (ponteggio multidirezionale)
INDICE
Operazioni preliminari [A]
Redattore del PiMUS [A.1]
Utilizzatori del PiMUS [A.2]
Indicazioni relative al cantiere utili per il PiMUS [A.3]
Caratteristiche dell’opera da realizzare [A.4]
Analisi del PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) [A.5]
Scelta della/e tipologia/e di ponteggio metallico [A.6]
Schemi di montaggio del ponteggio [A.7]
Progettista del ponteggio [A.8]
Dispositivi di protezione collettiva e individuale (DPC e DPI) [A.9]
Allestimento dell’area di cantiere per il deposito temporaneo degli elementi del ponteggio [A.10]
Allestimento dell’area di cantiere per il montaggio del ponteggio [A.11]
Montaggio del ponteggio (o di una parte di ponteggio) [B]
Verifiche degli elementi del ponteggio prima del montaggio [B.12]
Verifica della planarità, regolarità e resistenza del piano d’appoggio del ponteggio [B.13]
Tracciamento del ponteggio [B.14]
Creazione del primo livello di ponteggio [B.15]
Creazione degli ancoraggi al primo livello [B.16]
Posizionamento della segnaletica relativa al ponteggio [B.17]
Creazione del secondo livello di ponteggio [B.18]
Predisposizione dei sistemi di protezione anticaduta individuali (imbracature di sicurezza) [B.19]
Creazione del terzo livello di ponteggio [B.20]
Creazione degli ancoraggi al terzo livello [B.21]
Creazione del sistema di sollevamento in quota dei componenti del ponteggio [B.22]
Creazione del primo parasassi (mantovana) [B.23]
Creazione del quarto livello di ponteggio [B.24]
Prosecuzione dell’innalzamento del ponteggio fino alla quota stabilita [B.25]
Raggiungimento della quota stabilita e termine delle operazioni di montaggio del ponteggio [B.26]
Uso del ponteggio [C]
Documento di consegna del ponteggio da parte dell’impresa di montaggio alla/e ditta/e che ne farà/nno uso [C.27]
Indicazioni per l’uso corretto del ponteggio [C.28]
Controllo periodico degli elementi del ponteggio [C.29]
Interventi previsti in caso di previsioni meteorologiche avverse [C.30]
Trasformazioni del ponteggio [D]
Impresa/e incaricata/e della trasformazione del ponteggio [D.31]
Indicazioni relative alla parte di ponteggio in trasformazione [D.32]
Obblighi relativi alla parte di ponteggio in trasformazione [D.33]
Smontaggio del ponteggio [E]
Impresa/e incaricata/e dello smontaggio del ponteggio [E.34]
Indicazioni relative alla parte di ponteggio in dismissione [E.35]
Ripristino del sistema di trasporto a terra dei componenti del ponteggio [E.36]
Predisposizione dei sistemi di protezione anticaduta individuali (imbracature di sicurezza) [E.37]
Smontaggio progressivo dei parasassi (mantovane) [E.38]
Smontaggio progressivo dei vari livelli del ponteggio (fino a terra) [E.39]
Rimozione progressiva degli ancoraggi [E.40]
Rimozione delle basette e ripristino delle condizioni iniziali [E.41]
Ponteggio con partenza ravvicinata [F]
Verifica della planarità, regolarità e resistenza del piano d’appoggio [F.42]
Tracciamento del ponteggio [F.43]
Creazione del primo livello di ponteggio (ristretto) [F.44]
Creazione degli ancoraggi al primo livello [F.45]
Creazione del secondo livello di ponteggio [F.46]
Predisposizione dei sistemi di protezione anticaduta individuali (imbracature di sicurezza) [F.47]
Creazione del terzo livello (e successivi) di ponteggio [F.48]
Creazione degli ancoraggi al terzo livello (e successivi) [F.49]
Creazione del sistema di sollevamento in quota dei componenti del ponteggio [F.50]
Creazione dei parasassi (mantovane) [F.51]
Raggiungimento della quota stabilita e termine delle operazioni di montaggio del ponteggio [F.52]
Ponteggio a sbalzo con mensola [G]
Verifica della planarità, regolarità e resistenza del piano d’appoggio [G.53]
Tracciamento del ponteggio [G.54]
Creazione del primo livello di ponteggio [G.55]
Creazione degli ancoraggi al primo livello [G.56]
Creazione del secondo livello di ponteggio [G.57]
Predisposizione dei sistemi di protezione anticaduta individuali (imbracature di sicurezza) [G.58]
Creazione del sistema di sollevamento in quota dei componenti del ponteggio [G.59]
Creazione dei livelli successivi di ponteggio (fino alla quota d’inizio dell’aggetto) [G.60]
Creazione della parte in aggetto mediante installazione di mensole [G.61]
Creazione dei livelli di ponteggio in aggetto (sopra le mensole) [G.62]
Ponteggi con passo carraio [H]
Verifica della planarità, regolarità e resistenza del piano d’appoggio [H.63]
Tracciamento del ponteggio [H.64]
Creazione del primo livello di ponteggio [H.65]
Interruzione e ripresa del primo livello di ponteggio (in corrispondenza del vano per il passo carraio) [H.66 – H.67]
Creazione degli ancoraggi al primo livello [H.68]
Creazione del secondo e terzo livello di ponteggio [H.69]
Interruzione e ripresa del secondo e terzo livello di ponteggio (in corrispondenza del vano per il passo carraio) [H.70 – H.71]
Predisposizione dei sistemi di protezione anticaduta individuali (imbracature di sicurezza) [H.72]
Creazione degli ancoraggi al terzo livello [H.73]
Creazione del sistema di sollevamento in quota dei componenti del ponteggio [H.74]
Creazione del primo parasassi (mantovana) per le parti di ponteggio laterali al vano per il passo carraio [H.75]
Creazione del passo carraio [H.76]
Completamento del primo parasassi (mantovana) per la parte di ponteggio in corrispondenza del passo carraio [H.77]
Creazione del quarto livello (e successivi) di ponteggio [H.78]
Raggiungimento della quota stabilita e termine delle operazioni di montaggio del ponteggio [H.79]

## montanti-traversi prefab.
PIANO DI MONTAGGIO, UTILIZZO E SMONTAGGIO DEL PONTEGGIO A MONTANTI E TRAVERSI PREFABBRICATI (ponteggio multidirezionale)
A. | OPERAZIONI PRELIMINARI (comuni a tutte le tipologie di ponteggio)
A.1 | REDATTORE PIMUS | A.1.01 | nominativo
|  | A.1.02 | dati anagrafici
|  | A.1.03 | recapito telefonico
|  | A.1.04 | ruolo
A.2 | UTILIZZATORI PIMUS (IMPRESA MONTAGGIO) | A.2.01 | impresa montaggio ponteggio | A.2.01.01 | nominativo
|  |  |  | A.2.01.02 | dati anagrafici
|  |  |  | A.2.01.03 | recapito telefonico
|  | A.2.02 | pontisti montaggio ponteggio | A.2.02.01 | nominativi
|  |  |  | A.2.02.02 | estremi del corso di formazione effettuato dai pontisti (come prescritto dal D.Lgs. n. 235 del 08.07.2003 - art. 36-quater - commi 6,7,8,9)
|  | A.2.03 | preposto al montaggio ponteggio | A.2.03.01 | nominativo
|  |  |  | A.2.03.02 | dati anagrafici
|  |  |  | A.2.03.03 | recapito telefonico
|  |  |  | A.2.03.04 | estremi del corso di formazione effettuato dal preposto (come prescritto dal D.Lgs. n. 235 del 08.07.2003 - art. 36-quater - commi 6,7,8,10)
A.3 | INDICAZIONI CANTIERE | A.3.01 | anagrafica
|  | A.3.02 | caratteristiche del terreno
|  | A.3.03 | eventuali interferenze
A.4 | CARATTERISTICHE OPERA DA REALIZZARE | A.4.01 | tipologia lavori
|  | A.4.02 | dimensioni e conformazione opera | A.4.02.01 | altezza totale
|  |  |  | A.4.02.02 | aggetti / rientranze (dimensioni)
|  |  |  | A.4.02.03 | passi carrai
|  |  |  | A.4.02.04 | situazioni di impossibilità di ancoraggi idonei
A.5 | ANALISI PSC (piano sicurezza e coordinamento) | A.5.01 | indicazione delle caratteristiche del ponteggio
|  | A.5.02 | indicazioni sull'allestimento del cantiere
|  | A.5.03 | indicazioni su modalità e tempistica di realizzazione del ponteggio
A.6 | TIPOLOGIA DI PONTEGGIO/I METALLICO/I SCELTO/I | A.6.01 | ponteggio tubi e giunti
|  | A.6.02 | ponteggio a telai prefabbricati
|  | A.6.03 | ponteggio a montanti e traversi prefabbricati (multidirezionale)
A.7 | SCHEMI DI MONTAGGIO PONTEGGIO | A.7.01 | ponteggio conforme alla relazione di calcolo del fabbricante e a configurazioni standard | A.7.01.01 | estremi dell'Autorizzazione Ministeriale (libretto)
|  | A.7.02 | ponteggio di altezza > 20 metri | A.7.02.01 | progetto strutturale firmato da professionista abilitato (v. A.8)
ponteggio diverso da configurazioni standard
ponteggio con carichi di vento > carichi standard (calcolati dal fabbr.)
ponteggio con ancoraggi diversi da quelli standard (calcolati dal fabbr.)
|  | A.7.03 | A.7.01 + A.7.02
A.8 | PROGETTISTA PONTEGGIO | A.8.01 | nominativo
|  | A.8.02 | dati anagrafici
|  | A.8.03 | recapito telefonico
A.9 | DISPOSITIVI PROTEZIONE COLLETTIVA e DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE | A.9.01 | durante montaggio / smontaggio ponteggio | A.9.01.01 | D.P.C.
|  |  |  | A.9.01.02 | D.P.I.
|  | A.9.02 | durante uso ponteggio | A.9.02.01 | D.P.C.
|  |  |  | A.9.02.02 | D.P.I.
|  | A.9.03 | durante trasformazione ponteggio | A.9.03.01 | D.P.C.
|  |  |  | A.9.03.02 | D.P.I.
A.10 | ALLESTIMENTO AREA CANTIERE PER DEPOSITO TEMPORANEO ELEMENTI DEL PONTEGGIO | A.10.01 | vicinanza alle zone di montaggio
|  | A.10.02 | non interferenza con altre attività contemporanee al montaggio
|  | A.10.03 | facilità di accesso per il controllo degli elementi del ponteggio
A.11 | ALLESTIMENTO AREA CANTIERE PER MONTAGGIO PONTEGGIO | A.11.01 | possibilità di delimitazione / segregazione da attività contemporanee
|  | A.11.02 | vicinanza ad eventuali sistemi di sollevamento (gru)
|  | A.11.03 | possibilità di creazione di eventuali protezioni accessorie
|  | A.11.04 | modifica viabilità di cantiere | A.11.04.01 | durante il montaggio / smontaggio (temporanea)
|  |  |  | A.11.04.02 | durante l'uso (permanente)
|  | A.11.05 | indicazione personale addetto all'allestimento dell'area ponteggio | A.11.05.01 | nominativi
|  | A.11.06 | segnalazione visiva della parte di ponteggio in allestimento
|  | A.11.07 | segregazione della parte di ponteggio in allestimento
|  | A.11.08 | divieto di accesso alla parte di ponteggio in allestimento (ai non addetti al montaggio)
B. | MONTAGGIO DEL PONTEGGIO (o della parte di ponteggio ) A MONTANTI E TRAVERSI PREFABBRICATI
B.12 | VERIFICHE DEGLI ELEMENTI DEL PONTEGGIO PRIMA DEL MONTAGGIO (v. Circolare Min. Lavoro 11-07-2000, n.46) | B.12.01 | ponteggio a montanti e traversi prefabbricati (multidirezionale) | B.12.01.01 | verifica generale
|  |  |  | B.12.01.02 | verifica dei montanti
|  |  |  | B.12.01.03 | verifica dei traversi
|  |  |  | B.12.01.04 | verifica di correnti e diagonali
|  |  |  | B.12.01.05 | verifica degli impalcati prefabbricati
|  |  |  | B.12.01.06 | verifica degli impalcati in legno
|  |  |  | B.12.01.07 | verifica delle basette (fisse e regolabili)
B.13 | VERIFICA PLANARITA', REGOLARITA' E RESISTENZA DEL PIANO D'APPOGGIO | B.13.01 | compattezza terreno d'appoggio del ponteggio
|  | B.13.02 | orizzontalità piano d'appoggio del ponteggio
B.14 | TRACCIAMENTO DEL PONTEGGIO
B.15 | CREAZIONE 1° LIVELLO PONTEGGIO | B.15.01 | posa basette fisse o regolabili
|  | B.15.02 | posa correnti e traversi di connessione delle basette
|  | B.15.03 | posa 1° corso montanti prefabbricati
|  | B.15.04 | posa e aggancio dei correnti e traversi di collegamento dei montanti
|  | B.15.05 | posa diagonali in verticale (in facciata)
|  | B.15.06 | posa diagonali in orizzontale (in pianta)
|  | B.15.07 | realizzazione protezioni del ponteggio contro le scariche atmosferiche
|  | B.15.08 | posa scala d'accesso 1° piano ponteggio
|  | B.15.09 | creazione 1° piano di camminamento ponteggio | B.15.09.01 | con tavole d'impalcato prefabbricate
|  |  |  | B.15.09.02 | con tavole di legno regolamentari (v. D.P.R. n 164/1956 - art.23)
B.16 | CREAZIONE ANCORAGGI 1° LIVELLO | B.16.01 | verifica della situazione di carico del ponteggio | B.16.01.01 | situazione conforme a libretto Aut. Min. (no sovraccarichi)
|  |  |  | B.16.01.02 | situazione con previsione di sovraccarichi (teli, pannelli di copertura, ecc.)
|  | B.16.02 | scelta e realizzazione tipologia di ancoraggio | B.16.02.01 | ancoraggio ad anello
|  |  |  | B.16.02.02 | ancoraggio a cravatta
|  |  |  | B.16.02.03 | ancoraggio a vitone
|  |  |  | B.16.02.04 | ancoraggio a tassello
B.17 | POSIZIONAMENTO SEGNALETICA RELATIVA AL PONTEGGIO | B.17.01 | cartelli di divieto | B.17.01.01 | divieto di usare fiamme libere
|  |  |  | B.17.01.02 | divieto di accesso alle persone non autorizzate
|  | B.17.02 | cartelli di avvertimento | B.17.02.01 | pericolo generico
|  |  |  | B.17.02.02 | carichi sospesi
|  |  |  | B.17.02.03 | pericolo di inciampo
|  |  |  | B.17.02.04 | caduta con dislivello
|  | B.17.03 | cartelli di prescrizione | B.17.03.01 | casco di protezione obbligatoria
|  |  |  | B.17.03.02 | calzature di sicurezza obbligatorie
|  |  |  | B.17.03.03 | guanti di protezione obbligatori
B.18 | CREAZIONE 2° LIVELLO DI PONTEGGIO | B.18.01 | posa 2° corso di montanti prefabbricati
|  | B.18.02 | posa e aggancio dei correnti e traversi di collegamento dei montanti | B.18.02.01 | correnti superiori (strutturali)
|  |  |  | B.18.02.02 | correnti parapetto
|  |  |  | B.18.02.03 | correnti intermedi
|  | B.18.03 | posa diagonali in verticale (in facciata)
|  | B.18.04 | posa parapetti alle testate
|  | B.18.05 | posa tavole fermapiede relative al 1° piano di camminamento | B.18.05.01 | tavole fermapiede prefabbricate
|  |  |  | B.18.05.02 | tavole in legno regolamentari (h = 20 cm)
|  | B.18.06 | posa scala d'accesso 2° piano ponteggio
|  | B.18.07 | creazione 2° piano di camminamento ponteggio | B.18.07.01 | con tavole d'impalcato prefabbricate
|  |  |  | B.18.07.02 | con tavole di legno regolamentari (v. D.P.R. n 164/1956 - art.23)
B.19 | PREDISPOSIZIONE SISTEMI DI PROTEZIONE ANTICADUTA INDIVIDUALI (imbracature di sicurezza) | B.19.01 | fissaggio del cordino di ritenuta dell'imbracatura a un punto sicuro del ponteggio
|  | B.19.02 | collocazione cartello di prescrizione | B.19.02.01 | protezione individuale obbligatoria contro le cadute dall'alto
B.20 | CREAZIONE 3° LIVELLO DI PONTEGGIO | B.20.01 | posa 3° corso di montanti prefabbricati
|  | B.20.02 | posa e aggancio dei correnti e traversi di collegamento dei montanti | B.20.02.01 | correnti superiori (strutturali)
|  |  |  | B.20.02.02 | correnti parapetto
|  |  |  | B.20.02.03 | correnti intermedi
|  | B.20.03 | posa diagonali in verticale (in facciata)
|  | B.20.04 | posa diagonali in orizzontale (in pianta)
|  | B.20.05 | posa parapetti alle testate
|  | B.20.06 | posa tavole fermapiede relative al 2° piano di camminamento | B.20.06.01 | tavole fermapiede prefabbricate
|  |  |  | B.20.06.02 | tavole in legno regolamentari (h = 20 cm)
|  | B.20.07 | posa scala d'accesso 3° piano ponteggio
|  | B.20.08 | creazione 3° piano di camminamento ponteggio | B.20.08.01 | con tavole d'impalcato prefabbricate
|  |  |  | B.20.08.02 | con tavole di legno regolamentari (v. D.P.R. n 164/1956 - art.23)
B.21 | CREAZIONE ANCORAGGI 3° LIVELLO | B.21.01 | prosecuzione ancoraggio del ponteggio
B.22 | CREAZIONE SISTEMA DI SOLLEVAMENTO IN QUOTA DEI COMPONENTI DEL PONTEGGIO | B.22.01 | montaggio argano a bandiera su montante del 3° livello di ponteggio
B.23 | CREAZIONE 1° PARASASSI (mantovana) | B.23.01 | sollevamento in quota (al 2° piano di camminamento) degli elementi
|  | B.23.02 | posizionamento e fissaggio del tubolare metallico di sostegno del parasassi
|  | B.23.03 | posizionamento e fissaggio del tirante
|  | B.23.04 | realizzazione del parasassi | B.23.04.01 | con tavole di legno ben accostate
|  |  |  | B.23.04.02 | con lamiera metallica predisposta ad hoc (mantovana prefabbricata)
B.24 | CREAZIONE 4° LIVELLO DI PONTEGGIO | B.24.01 | spostamento e fissaggio del cordino di ritenuta dell'imbracatura a un punto sicuro del ponteggio (corrente strutturale 3° livello - B.19.02.01)
|  | B.24.02 | sollevamento in quota (al 3° piano di camminamento) degli elementi
|  | B.24.03 | posa 4° corso di montanti prefabbricati
|  | B.24.04 | posa e aggancio dei correnti e traversi di collegamento dei montanti | B.24.04.01 | correnti superiori (strutturali)
|  |  |  | B.24.04.02 | correnti parapetto
|  |  |  | B.24.04.03 | correnti intermedi
|  | B.24.05 | posa diagonali in verticale (in facciata)
|  | B.24.06 | posa parapetti alle testate
|  | B.24.07 | posa tavole fermapiede relative al 3° piano di camminamento | B.24.07.01 | tavole fermapiede prefabbricate
|  |  |  | B.24.07.02 | tavole in legno regolamentari (h = 20 cm)
|  | B.24.08 | posa scala d'accesso 4° piano ponteggio
|  | B.24.09 | creazione 4° piano di camminamento ponteggio | B.24.09.01 | con tavole d'impalcato prefabbricate
|  |  |  | B.24.09.02 | con tavole di legno regolamentari (v. D.P.R. n 164/1956 - art.23)
B.25 | PROSECUZIONE INNALZAMENTO DEL PONTEGGIO FINO ALLA QUOTA STABILITA | B.25.01 | spostamento e montaggio dell'argano (o carrucola) al 4° livello (e successivi) di ponteggio
|  | B.25.02 | spostamento e fissaggio del cordino di ritenuta dell'imbracatura a un punto sicuro del ponteggio (corrente strutturale 4° livello (e successivi) - B.19.02.01)
|  | B.25.03 | sollevamento in quota (al 4° piano di camminamento (e successivi) degli elementi
|  | B.25.04 | posa 5° corso (e successivi) di montanti prefabbricati
|  | B.25.05 | posa e aggancio dei correnti e traversi di collegamento dei montanti | B.25.05.01 | correnti superiori (strutturali)
|  |  |  | B.25.05.02 | correnti parapetto
|  |  |  | B.25.05.03 | correnti intermedi
|  | B.25.06 | posa diagonali in verticale (in facciata)
|  | B.25.07 | posa diagonali in orizzontale (in pianta)
|  | B.25.08 | posa parapetti alle testate
|  | B.25.09 | posa tavole fermapiede relative al 4° piano di camminamento (e successivi) | B.25.09.01 | tavole fermapiede prefabbricate
|  |  |  | B.25.09.02 | tavole in legno regolamentari (h = 20 cm)
|  | B.25.10 | posa scala d'accesso 5° piano ponteggio (e successivi)
|  | B.25.11 | creazione 5° piano di camminamento ponteggio (e successivi) | B.25.11.01 | con tavole d'impalcato prefabbricate
|  |  |  | B.25.11.02 | con tavole di legno regolamentari (v. D.P.R. n 164/1956 - art.23)
|  | B.25.12 | prosecuzione ancoraggio del ponteggio
B.26 | RAGGIUNGIMENTO QUOTA STABILITA E TERMINE OPERAZIONI DI MONTAGGIO DEL PONTEGGIO | B.26.01 | realizzazione ultimo piano utile di ponteggio completo in ogni sua parte
C. | USO DEL PONTEGGIO
C.27 | DOCUMENTO DI CONSEGNA PONTEGGIO DA PARTE DELL'IMPRESA DI MONTAGGIO ALLA /E IMPRESA/E CHE NE FARA'/NNO USO | C.27.01 | impresa montaggio ponteggio | C.27.01.01 | nominativo
|  |  |  | C.27.01.02 | dati anagrafici
|  |  |  | C.27.01.03 | recapito telefonico
|  | C.27.02 | data di termine montaggio ponteggio
|  | C.27.03 | imprese uso ponteggio | C.27.03.01 | nominativi
|  |  |  | C.27.03.02 | dati anagrafici
|  |  |  | C.27.03.03 | recapiti telefonici
|  | C.27.04 | preposto all'uso ponteggio | C.27.04.01 | nominativo
|  |  |  | C.27.04.02 | dati anagrafici
|  |  |  | C.27.04.03 | recapito telefonico
C.28 | INDICAZIONI PER IL CORRETTO USO DEL PONTEGGIO | C.28.01 | rispetto delle indicazioni fornite dal fabbricante / progettista (libretto Aut. Min. / progetto)
|  | C.28.02 | rispetto delle indicazioni fornite dall'impresa di montaggio
|  | C.28.03 | rispetto delle caratteristiche costruttive del ponteggio | C.28.03.01 | ponteggio da costruzione
|  |  |  | C.28.03.02 | ponteggio da manutenzione
|  | C.28.04 | divieto di rimozione di alcuna parte di ponteggio, se non per casi di effettiva necessità
C.29 | CONTROLLO PERIODICO DEGLI ELEMENTI DI PONTEGGIO (v. Circolare Min. Lavoro 11-07-2000, n.46) | C.29.01 | ponteggio a montanti e traversi prefabbricati (multidirezionale) | C.29.01.01 | verifica generale
|  |  |  | C.29.01.02 | verifica dei montanti
|  |  |  | C.29.01.03 | verifica dei traversi
|  |  |  | C.29.01.04 | verifica di correnti e diagonali
|  |  |  | C.29.01.05 | verifica degli impalcati prefabbricati
|  |  |  | C.29.01.06 | verifica degli impalcati in legno
|  |  |  | C.29.01.07 | verifica delle basette (fisse e regolabili)
C.30 | INTERVENTI PREVENTIVI IN CASO DI PREVISIONI METEO AVVERSE | C.30.01 | previsione di neve | C.30.01.01 | sollevamento dell'impalcato di calpestio
|  | C.30.02 | previsione di vento | C.30.02.01 | sganciamento degli eventuali teli protettivi
|  | C.30.03 | previsione di ghiaccio (o brina) | C.30.03.01 | vietare l'accesso ai piani di camminamento o segnalare la possibilità di presenza di ghiaccio
D. | TRASFORMAZIONI DEL PONTEGGIO (o della parte di ponteggio) A MONTANTI E TRAVERSI PREFABBRICATI
D.31 | IMPRESA/E INCARICATA/E DELLA TRASFORMAZIONE DEL PONTEGGIO | D.31.01 | impresa/e trasformazione ponteggio | D.31.01.01 | nominativo/i
|  |  |  | D.31.01.02 | dati anagrafici
|  |  |  | D.31.01.03 | recapito/i telefonico/i
|  | D.31.02 | pontisti trasformazione ponteggio | D.31.02.01 | nominativi
|  |  |  | D.31.02.02 | estremi del corso di formazione effettuato dai pontisti (come prescritto dal D.Lgs. n. 235 del 08.07.2003 - art. 36-quater - commi 6,7,8,9)
|  | D.31.03 | preposto alla trasformazione ponteggio | D.31.03.01 | nominativo
|  |  |  | D.31.03.02 | dati anagrafici
|  |  |  | D.31.03.03 | recapito telefonico
|  |  |  | D.31.03.04 | estremi del corso di formazione effettuato dal preposto (come prescritto dal D.Lgs. n. 235 del 08.07.2003 - art. 36-quater - commi 6,7,8,10)
D.32 | INDICAZIONI RELATIVE ALLA PARTE DI PONTEGGIO IN TRASFORMAZIONE | D.32.01 | segnalazione visiva della parte di ponteggio in trasformazione
|  | D.32.02 | segregazione della parte di ponteggio in trasformazione
|  | D.32.03 | divieto di accesso alla parte di ponteggio in trasformazione
D.33 | OBBLIGHI RELATIVI ALLA PARTE DI PONTEGGIO IN TRASFORMAZIONE | D.33.01 | verifica planarità, regolarità e resistenza del piano d'appoggio
|  | D.33.02 | creazione ancoraggi
|  | D.33.03 | predisposizione sistemi di protezione anticaduta (imbracature di sicurezza)
|  | D.33.04 | creazione sistema di sollevamento in quota dei componenti del ponteggio
|  | D.33.05 | creazione del parasassi (mantovana)
|  | D.33.06 | innalzamento del ponteggio fino alla quota stabilita
|  | D.33.07 | raggiungimento quota stabilita e termine operazioni di trasformazione del ponteggio
E. | SMONTAGGIO DEL PONTEGGIO (o della parte di ponteggio ) A MONTANTI E TRAVERSI PREFABBRICATI
E.34 | IMPRESA/E INCARICATA/E DELLO SMONTAGGIO DEL PONTEGGIO | E.34.01 | impresa/e smontaggio ponteggio | E.34.01.01 | nominativo/i
|  |  |  | E.34.01.02 | dati anagrafici
|  |  |  | E.34.01.03 | recapito/i telefonico/i
|  | E.34.02 | pontisti smontaggio ponteggio | E.34.02.01 | nominativi
|  |  |  | E.34.02.02 | estremi del corso di formazione effettuato dai pontisti (come prescritto dal D.Lgs. n. 235 del 08.07.2003 - art. 36-quater - commi 6,7,8,9)
|  | E.34.03 | preposto alla smontaggio ponteggio | E.34.03.01 | nominativo
|  |  |  | E.34.03.02 | dati anagrafici
|  |  |  | E.34.03.03 | recapito telefonico
|  |  |  | E.34.03.04 | estremi del corso di formazione effettuato dal preposto (come prescritto dal D.Lgs. n. 235 del 08.07.2003 - art. 36-quater - commi 6,7,8,10)
E.35 | INDICAZIONI RELATIVE ALLA PARTE DI PONTEGGIO IN DISMISSIONE | E.35.01 | segnalazione visiva della parte di ponteggio in dismissione
|  | E.35.02 | segregazione della parte di ponteggio in dismissione
|  | E.35.03 | divieto di accesso alla parte di ponteggio in dismissione
E.36 | RIPRISTINO DEL SISTEMA DI TRASPORTO A TERRA DEI COMPONENTI DEL PONTEGGIO | E.36.01 | montaggio argano a bandiera su montante del livello di ponteggio non ancora in fase di smontaggio
E.37 | PREDISPOSIZIONE SISTEMI DI PROTEZIONE ANTICADUTA INDIVIDUALI (imbracature di sicurezza) | E37.01 | fissaggio del cordino di ritenuta dell'imbracatura a un punto sicuro del ponteggio
E.38 | SMONTAGGIO PROGRESSIVO DEI PARASASSI (mantovane) | E.38.01 | rimozione del parasassi (in tavole di legno o prefabbricato)
|  | E.38.02 | rimozione del tirante
|  | E.38.03 | rimozione del tubolare metallico di sostegno del parasassi
|  | E.38.04 | imbracatura e riporto a terra degli elementi
E.39 | SMONTAGGIO PROGRESSIVO DEI VARI LIVELLI DEL PONTEGGIO (fino a terra) | E.39.01 | rimozione scala di accesso al piano di camminamento del livello superiore
|  | E.39.02 | smontaggio piano di camminamento del livello superiore
|  | E.39.03 | rimozione tavole fermapiede del piano di camminamento al livello di lavoro
|  | E.39.04 | rimozione parapetti alle testate
|  | E.39.05 | rimozione diagonali in orizzontale (in pianta)
|  | E.39.06 | rimozione diagonali in verticale (in facciata)
|  | E.39.07 | rimozione correnti di collegamento dei telai | E.39.07.01 | correnti intermedi
|  |  |  | E.39.07.02 | correnti parapetto
|  |  |  | E.39.07.03 | correnti superiori (strutturali)
|  | E.39.08 | rimozione montanti prefabbricati
|  | E.39.09 | discesa al piano di ponteggio inferiore seguita da spostamento e fissaggio del cordino di ritenuta dell'imbracatura a un nuovo punto sicuro del ponteggio
E.40 | RIMOZIONE PROGRESSIVA DEGLI ANCORAGGI | E.40.01 | tipologie di ancoraggio | E.40.01.01 | ancoraggio ad anello
|  |  |  | E.40.01.02 | ancoraggio a cravatta
|  |  |  | E.40.01.03 | ancoraggio a vitone
|  |  |  | E.40.01.04 | ancoraggio a tassello
E.41 | RIMOZIONE DELLE BASETTE E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI INIZIALI
F. | SITUAZIONI PARTICOLARI: PARTENZA RAVVICINATA DI PONTEGGIO A MONTANTI E TRAVERSI PREFABBRICATI(v. schemi su libretto Aut. Min. ponteggio)
F.42 | VERIFICA PLANARITA', REGOLARITA' E RESISTENZA DEL PIANO D'APPOGGIO | F.42.01 | compattezza terreno d'appoggio del ponteggio
|  | F.42.02 | orizzontalità piano d'appoggio del ponteggio
F.43 | TRACCIAMENTO DEL PONTEGGIO | F.43.01 | tracciamento della parte ristretta (corrispondente di solito ai primi due livelli di ponteggio
|  | F.43.02 | tracciamento della parte a larghezza "normale" (corrispondente ai livelli successivi ai primi due)
F.44 | CREAZIONE 1° LIVELLO PONTEGGIO (ristretto) | F.44.01 | posa basette fisse o regolabili
|  | F.44.02 | posa 1° corso di montanti prefabbricati a distanza ravvicinata
|  | F.44.03 | posa e aggancio dei correnti e traversi di collegamento dei montanti ravvicinati
|  | F.44.04 | posa diagonali in verticale (in facciata)
|  | F.44.05 | realizzazione protezioni del ponteggio contro le scariche atmosferiche
F.45 | CREAZIONE ANCORAGGI 1° LIVELLO
F.46 | CREAZIONE 2° LIVELLO DI PONTEGGIO | F.46.01 | posa scala d'accesso 1° piano ponteggio
|  | F.46.02 | creazione 1° piano di camminamento (temporaneo)
|  | F.46.03 | posa 2° corso di montanti prefabbricati a distanza ravvicinata
|  | F.46.04 | posa e aggancio dei correnti e traversi di collegamento dei montanti ravvicinati
|  | F.46.05 | posa diagonali in verticale (in facciata)
|  | F.46.06 | posa scala d'accesso 2° piano ponteggio
|  | F.46.07 | creazione 2° piano di camminamento ponteggio
F.47 | PREDISPOSIZIONE SISTEMI DI PROTEZIONE ANTICADUTA INDIVIDUALI (imbracature di sicurezza)
F.48 | CREAZIONE DEL TERZO LIVELLO (E SUCCESSIVI) DI PONTEGGIO
F.49 | CREAZIONE DEGLI ANCORAGGI AL TERZO LIVELLO (E SUCCESSIVI)
F.50 | CREAZIONE SISTEMA DI SOLLEVAMENTO IN QUOTA DEI COMPONENTI PONTEGGIO
F.51 | CREAZIONE DEI PARASASSI (mantovane)
F.52 | RAGGIUNGIMENTO QUOTA STABILITA E TERMINE OPERAZIONI DI MONTAGGIO DEL PONTEGGIO
G. | SITUAZIONI PARTICOLARI: EDIFICIO SPORGENTE DA UNA QUOTA X (PONTEGGIO A MONTANTI E TRAVERSI PREFABBRICATI CON MENSOLA) (v. schemi su libretto Aut. Min. ponteggio)
G.53 | VERIFICA PLANARITA', REGOLARITA' E RESISTENZA DEL PIANO D'APPOGGIO | G.53.01 | compattezza terreno d'appoggio del ponteggio
|  | G.53.02 | orizzontalità piano d'appoggio del ponteggio
G.54 | TRACCIAMENTO DEL PONTEGGIO | G.54.01 | tracciamento della parte di ponteggio sul profilo rientrante
|  | G.54.02 | tracciamento della parte di ponteggio sul profilo sporgente (da montare sopra la mensola)
G.55 | CREAZIONE 1° LIVELLO PONTEGGIO
G.56 | CREAZIONE ANCORAGGI 1° LIVELLO
G.57 | CREAZIONE 2° LIVELLO DI PONTEGGIO
G.58 | PREDISPOSIZIONE SISTEMI DI PROTEZIONE ANTICADUTA INDIVIDUALI (imbracature di sicurezza)
G.59 | CREAZIONE SISTEMA DI SOLLEVAMENTO IN QUOTA DEI COMPONENTI DEL PONTEGGIO
G.60 | CREAZIONE LIVELLI SUCCESSIVI DI PONTEGGIO (fino alla quota di inizio dell'aggetto)
G.61 | CREAZIONE AGGETTO DEL PONTEGGIO MEDIANTE MENSOLE | G.61.01 | elevazione in quota e installazione della mensola | G.61.01.01 | posizionamento mensola con parte larga verso il ponteggio montato
|  |  |  | G.61.01.02 | fissaggio mensola al montante esterno raddoppiato
|  |  |  | G.61.01.03 | posizionamento puntone di rinforzo
G.62 | CREAZIONE LIVELLI DI PONTEGGIO IN AGGETTO (sopra le mensole)
H. | SITUAZIONI PARTICOLARI: PASSO CARRAIO PER PONTEGGIO A MONTANTI E TRAVERSI PREFABBRICATI (v. schemi su libretto Aut. Min. ponteggio)
H.63 | VERIFICA PLANARITA', REGOLARITA' E RESISTENZA DEL PIANO D'APPOGGIO | H.63.01 | compattezza terreno d'appoggio del ponteggio
|  | H.63.02 | orizzontalità piano d'appoggio del ponteggio
H.64 | TRACCIAMENTO DEL PONTEGGIO | H.64.01 | tracciamento del ponteggio evidenziando i punti di raddoppio dei montanti su cui andrà montato il passo carraio
H.65 | CREAZIONE 1° LIVELLO PONTEGGIO
H.66 | INTERRUZIONE 1° LIVELLO PONTEGGIO (in corrispondenza del vano per passo carraio)
H.67 | RIPRESA 1° LIVELLO PONTEGGIO (al termine del vano per passo carraio)
H.68 | CREAZIONE ANCORAGGI 1° LIVELLO
H.69 | CREAZIONE 2° E 3° LIVELLO PONTEGGIO
H.70 | INTERRUZIONE 2° E 3° LIVELLO PONTEGGIO (in corrispondenza del vano per passo carraio)
H.71 | RIPRESA 2° E 3° LIVELLO PONTEGGIO (al termine del vano per passo carraio)
H.72 | PREDISPOSIZIONE SISTEMI DI PROTEZIONE ANTICADUTA INDIVIDUALI (imbracature di sicurezza)
H.73 | CREAZIONE ANCORAGGI 3° LIVELLO
H.74 | CREAZIONE SISTEMA DI SOLLEVAMENTO IN QUOTA DEI COMPONENTI DEL PONTEGGIO
H.75 | CREAZIONE 1° PARASASSI (mantovana) PER LA PARTE DI PONTEGGIO LATERALE AL VANO DEL PASSO CARRIAO
H.76 | CREAZIONE DEL PASSO CARRAIO | H.76.01 | elevazione in quota e installazione delle travi prefabbricate | H.76.01.01 | elevazione e montaggio trave prefabbricata interna sui montanti raddoppiati interni (verso l'edificio)
|  |  |  | H.76.01.02 | elevazione e montaggio trave prefabbricata esterna sui montanti raddoppiati esterni
|  |  |  | H.76.01.03 | elevazione e montaggio travetto prefabbricato trasversale di irrigidimento in corrispondenza delle estremità e della mezzeria del passo carraio
|  | H.76.02 | creazione 3° piano di camminamento ponteggio
H.77 | COMPLETAMENTO 1° PARASASSI (mantovana) PER LA PARTE DI PONTEGGIO IN CORRISPONDENZA DEL PASSO CARRAIO
H.78 | CREAZIONE 4° LIVELLO DI PONTEGGIO (e successivi)
H.79 | RAGGIUNGIMENTO QUOTA STABILITA E TERMINE OPERAZIONI DI MONTAGGIO DEL PONTEGGIO
Note on B3: fpatti: